## 車両系
車両系建設機械（解体用）作業計画書 | [18 empty] | 作業場所及び作業範囲と運行経路 (計画打合せ時に記載内容をチェックする) |  |  |  |  | ○ | 有
[19 empty] | □機械位置 □付属する機械設備 □合図者位置 □誘導員位置 □旋回方向 □立入禁止区域 □安全通路 □架空線位置 □埋設物位置 □移動する場合の経路・位置 □制限速度 |  |  |  |  | × | 無
[8 empty] | 作業所確認 |  | 統 括 者 |  |  |  | 元方管理者 |  |  | 担 当 者
作成日 | [6 empty] | 作成責任者
車両系建設機械使用の作業名 | [6 empty] | 施工業者名
[7 empty] | 作業期間 | [7 empty] | ～
| （○該当）区分 |  | 機械名称 |  |  |  | 能力 |  | 台数 |  |  |  | 所有者 |  |  |  | 運転者
使用機械 |  | 整地・運搬・ 積込用機械
掘削用機械
基礎工事用機械
締固め用機械
解体用機械
計画内容 | 選任・指名 |  | 作業主任者名※1 | [8 empty] | 作業指揮者名※2
|  |  | 誘 導 者 名※3 | [8 empty] | その他
| アタッチメント |  | 名称、形式 | [8 empty] | 能力、破壊力
|  |  | 所 有 者 | [8 empty] | ①解体用機械装着可能重量kg
|  |  | ②アタッチメント重量kg | [8 empty] | 最大積載重量①-②
交換時の転倒防止措置
| 合 図 の 方 法 |  | ・手 ・笛 ・旗 ・無線 ・警笛 ・その他（ ）
| 危険範囲立入禁止措置 |  | ・誘導者・バリケード・トラロープ・カラーコーン・警報装置・その他
| 地 形 |  | ・平地・傾斜地（ 度）・段差地・路肩・その他 | [12 empty] | 作業面（広い 狭い）
| 地 質 |  | ・硬岩 ・軟岩 ・礫 ・砂礫 ・砂 ・シルト ・粘性土 ・泥炭 ・瓦礫 ・その他
| 埋設物・架空線近接 と防護の方法 |  | 埋設物 |  | 有 |  |  |  | ｍ |  | 架空線 |  |  | 有 | 離れ |  |  | ｍ | 作業打合せ日 | 月 | 日 | 周知の記録
[5 empty] | 無 | [8 empty] | 無 |  |  |  |  | 作業打合せ参加者サイン |  |  | ・当作業計画書に従って作業します。＜ 月 日＞
|  |  | 防護方法 | [19 empty] | （ 署 名 ）
| 機械転倒・転落危険 場所と防止措置 |  |  | 無 |  | 有
防止措置：
| 転倒・転落時の措置 |  | 転倒時保護構造： 有 ・ 無 | [7 empty] | シートベルト着用： 有 ・無 | [7 empty] | 【 対象機械名 】 整地・運搬・積込用機械 ブルドーザー、グレーダー、トラクターショベル、スクレーバー、ずり載機 掘削用機械 パワーショベル、ドラグショベル、ドラグライン、クラムシェル 基礎工事用機械 くい打機、くい抜機、アースドリル、ＲＳＤ，せん孔機、アースオーガー 締固め用機械 ロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー 解体用機械 ブレーカー鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機
| 作 業 中 止 基 準 |  | 風速： 雨量： 降雪量： その他（ ）
作業方法・内容 （具体的・簡潔に記入）
【 参考：安全衛生法・安全衛生規則の条文の要約 】 安衛法 第20条の1 事業者は機械、器具その他設備による危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。 安衛則 第154条【調査及び記録】第155条【作業計画】第156条【制限速度】 第157条【転落等の防止等】 第157条の2【転倒時の保護機能】 第158条【接触の防止】 第159条【合図】 第166条の3【アタッチメント装着の制限】 第166条の4【アタッチメントの重量の表示等】 第171条の4【特定解体用機械の使用の禁止】 第171条の6【立入禁止】
安全対策 （危険予知に対する 措置内容）
※1 「作業主任者」は安全衛生規則第16条に準じて選任すること。
※2 「作業指揮者」は安全衛生規則第151条の4、151条の15、165条に準じて選任すること。
※3 「誘導者」は安全衛生規則第151条の6、151条の7、157条、158条、365条に準じて配置すること。
Note on D11: 2000/2/1
Note on U12: 施工会社名
Note on A13: 作業工種名
Note on U14: 作業開始日
Note on AF14: 作業終了日
Note on B17: 該当区分
Note on X17: 当該機械の所有会社名
Note on AI17: 正運転管理者名
Note on B20: 該当区分
Note on X20: 当該機械の所有会社名
Note on AI20: 正運転管理者名
Note on AI21: 副運転管理者
Note on AI27: 副運転管理者
Note on L29: 氏名
Note on AF29: 氏名
Note on L30: 氏名
Note on L39: 特定場所
Note on AE39: 目視距離
Note on I41: 実施方法
Note on M42: 危険場所
Note on I43: 措置方法
Note on E47: 作業の方法
Note on E51: 予知対策