## 荷役運搬車作業計画書
車両系荷役運搬機械等 作業計画 | [15 empty] | 打 合 せ 内 容 確 認 | [16 empty] | 作業区域と運行経路（計画打合せ時に記載内容をチェックする。）
[16 empty] | 所 長 |  |  |  |  | 元方管理者 |  |  |  |  | 職長及び運転者等
・運行経路と走行方向 ・地形（幅員・地盤など） ・速度制限 ・誘導者 ・合図者位置 ・退避場の位置 ・転落危険箇所 ・接触危険箇所 ・交差点位
計画作成月日 |  |  | 令和 年 月 日（ 曜日）
計画打合せ日 |  |  | 令和 年 月 日（ 曜日）
工 事 名
作 業 内 容 | [17 empty] | 作業期間 |  |  |  |  | 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
作 成 者 |  |  | 会社名 | [12 empty] | 職氏名
機械名称・性能 |  |  | メーカー・型式 | [13 empty] | メーカー・型式
|  |  | 最大積載量 | [13 empty] | 最大積載量
定期自主検査 |  |  | 自主検査有効期限 |  |  |  |  | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 自主検査有効期限 | [7 empty] | 令和 年 月 日
|  |  | 直近の月例検査 |  |  |  |  | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 直近の月例検査 | [7 empty] | 令和 年 月 日
運 転 者 |  |  | 不整地運搬車運転 技能講習修了者 | [13 empty] | 不整地運搬車運転 技能講習修了者
|  |  | 氏名 | [13 empty] | 氏名
作 業 時 間 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16
作 業 指 揮 者 |  |  | 氏 名 | [12 empty] | 所属会社名
運 搬 作 業 計 画 | 積荷の状況 |  | 種類 | [13 empty] | 形状
| 積卸作業 | 作 業 方 法 | 積込 | [13 empty] | 荷卸
|  | 誘 導 者 (合図者) | [14 empty] | 広さ |  | 積込場所 広い・狭い・非常に狭い
積卸場所 広い・狭い・非常に狭い
障 害 物 等
| 運 行 経 路 | 運搬距離 | [12 empty] | 幅 員 |  |  |  |  | 最大 | [6 empty] | 最小
|  | 路面状況 | [12 empty] | 最大傾斜
|  | 運行方法 | 一方通行 ・ 交互通行（ 優先方向など | [28 empty] | ）
|  |  | 交差点 有 ・ 無 | [6 empty] | （交差点内の優先順位 | [13 empty] | 標示 有 ・ 無 | [7 empty] | ）
|  |  | 一旦停止箇所 有（必要箇所 ） ・ 無 | [19 empty] | 高さ制限
|  | 誘導者配置 | 有 ・ 無 氏名
|  | 待避場設置 | 有 ・ 無
|  | 転落危険 | 危険箇所 有 ・ 無 | [7 empty] | 危険箇所の状況（ | [20 empty] | ）
転落防止対策
|  | 接触危険 | 危険箇所 有 ・ 無 | [7 empty] | 接触する人・物、箇所（ | [20 empty] | ）
接触防止対策
|  | 制限速度 | 作業場所等の地形・傾斜・地盤に応じた適正な速度 | [25 empty] | ｋｍ／時
制限速度表示 有（ 箇所 ） ・ 無
安全指示事項
[33 empty] | 作業打合せ日 | 月 日 | 周知の記録
[33 empty] | 作業打合せ参加者サイン |  | ・当作業計画に従って作業します。＜ 月 日＞
（署名）

## 作成参考資料（不整地）
１．車両系荷役運搬機械の安全作業 | ２．不整地運搬車の安全作業
※ 車両系荷役運搬機械＝フォークリフト、ショベルローダー、フォークローダー、ストラドルキャリアー、 | ※ 「１．車両系荷役運搬機械の安全作業」に示すほか以下の項目が適用される
不整地運搬車、構内運搬車、貨物自動車 | ※ 不整地運搬車＝不整地走行用に設計された専ら荷を運搬する構造の自動車で、クローラー又はホイール
※ ☆印は不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行作業を除く | 式のものをいう ○ホイール式：全輪駆動で、かつ、左右の車輪を独立駆動させることができるもの
（１） 作業指揮者の選任 | （１） 前照燈及び尾燈 《安衛則１５１条の４３》
《安衛則１５１条の１５》 修理又はアタッチメントの装着・取外しの作業を行う場合 | ○ 照度が保持されていない場所では、前照燈及び尾燈を備える
《基発第７８号昭５３．２．１０》 複数以上で修理等を行う場合であって、単独で行う簡単な部品の取替え等 | （２） 使用の制限 《安衛則１５１条の４４》
作業者に危険を及ぼすおそれのない作業については、選任を要しない。 | ○ 最大積載量その他の能力を超えて使用しない
職務：作業手順の決定、作業を直接指揮 | （３） 不適切な繊維ロープの使用禁止 《安衛則１５１条の４６》
：荷台を上げて作業する場合の安全支柱、安全ブロック、ストッパーの使用状況監視 | ○ ストランドが切断しているもの、著しい損傷又は腐食があるもの
《安衛則１５１条の４☆》 機械を用いて作業を行うとき | （４） 繊維ロープの点検 《安衛則１５１条の４７》
職務：作業計画に基づいて作業指揮する | ○ その日の使用前に点検
（２） 作業計画 《安衛則１５１条の３☆》 | （５） 作業指揮者の選任 《安衛則１５１条の４８》
○ 適応する作業計画の作成：作用場所の広さ・地形、機械の種類・能力、荷の種類・形状 | ○ 荷の積卸し：一つの荷が１００ｋｇ以上の物の積卸し作業時には、作業指揮者を定める
○ 運行の経路 | 職務：作業手順及び作業手順ごとの作業方法を決定し、作業を直接指揮する
○ 作業の方法 | ：器具及び工具を点検し、不良品を取り除く
○ 作成した作業計画を関係作業員へ周知 | ：作業を行う箇所は、関係者以外の立入禁止
（３） 運転席から離れる場合の措置 《安衛則１５１条の１１》 | ：ロープ解き及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認する
○ フォーク、ショベル等の荷役装置を最低降下位置に置く | ：昇降設備及び保護帽の使用状況を確認する
○ 原動機を止め、ブレーキを確実にかける | （６） 運転者の資格 最大積載量１ｔ以上は技能講習修了者 《安衛令２０条》
～その他、キーの抜き取り・施錠・車止めの設置等の逸走防止に必要な措置 | 最大積載量１ｔ未満は特別教育修了者 《安衛則３６条》
（４） 荷の積載 《安衛則１５１条の１０》 | （７） 定期自主監査 年次検査：２年を超えない期間 《安衛則１５１条の５３》
○ 偏荷重が生じないように積載する | 月例検査：１ヶ月を超えない期間 《安衛則１５１条の５４》
○ 荷崩れ防止のため、ロープ又はシートを掛ける | 年次検査を特定自主検査とし、検査標章を貼附する 《安衛則１５１条の５６》
（５） 移送するための積卸し 《安衛則１５１条の１２》 | 定期自主検査の記録を３年間保存する 《安衛則１５１条の５７》
○ 平坦で堅固な場所で行う | （８） 作業開始前点検 《安衛則１５１条の５７》
○ 道板を使用する場合：十分な長さ、幅、強度のあるものを使用し、適切な勾配で確実に取り付ける | （９） 補修等 《安衛則１５１条の５７》 ○ 異常時には直ちに補修
～勾配は１５度以下を推奨（建災防発行テキスト・車両系建設機械運転業務の安全など） | （10） 昇降設備 《安衛則１５１条の４５》
（６） 搭乗の制限 《安衛則１５１条の１３》 | ○ 最大積載量が５ｔ以上の不整地運搬車に、荷の積卸し作業をする時、床面と荷の上面との間に昇降
○ 乗車席以外の箇所に人を乗せない（不整地運搬車・貨物自動車を除く） | 設備を設ける
（７） 主たる用途以外の使用制限 《安衛則１５１条の１４》 | （11） 中抜きの禁止 《安衛則１５１条の４９》
○ 荷の吊り上げ、人の昇降など主たる用途以外の用途に使用しない | ○ 荷下ろし作業時に、中抜きの禁止
（８） 速度制限 《安衛則１５１条の５☆》 | （12） 荷台への乗車制限 《安衛則１５１条の５０》
○ 地形、地盤の状態等に応じた適正な制限速度を定め作業する（最高速度が１０ｋｍ以下のものを除く） | ○ 荷台にあおりの無い車両を走行させるときは、荷台に人を乗せない
（９） 転落等の防止 《安衛則１５１条の６☆》 | （13） 荷台にあおりのある不整地運搬車に人を乗せて走行する場合の措置 《安衛則１５１条の５１》
○ 運行経路の幅員、急激な地盤沈下、路肩の崩壊の防止等に必要な措置 | ○ 荷に歯止め、滑止め等の設置
○ 危険が生ずるおそれがあるときは、誘導者を配置 | ○ あおりを確実に閉じる
（10） 接触の防止 《安衛則１５１条の７☆》 | ○ 墜落するおそれのある箇所への乗車禁止
○ 機械又は荷に接触する箇所への立入禁止 | ○ 身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗らない
○ 誘導員の配置 | （14） 保護帽の着用 《安衛則１５１条の５２》
（11） 合図 《安衛則１５１条の８》 | ○ 最大積載量が５ｔ以上では、荷の積み卸し作業時に保護帽を着用する
○ 誘導員を置く場合は、一定の合図を定めて作業する
（12） 立入禁止 《安衛則１５１条の９》 | ※ 作業計画作成・検討、周知時に以上のことを参考にしてください。
○ フォークショベル、アーム等の下への立入禁止 | ※ また「道路交通法」等の関係法令について該当事項を確認してください。
○ 荷台を上げて点検・修理等の作業行う時は、荷台が不意に降下することによる危険を防止するため、
当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない
～点検修理等を行う場合の安全支柱は左右対に設置し、角度６０～７０度、車止めは左右４カ所の設置
～安全支柱：長尺の堅木材又はパイプ等で荷台を支えるもの。車両装備は難しいので整備場所に常備