## 勇建設㈱安全様式
作 業 手 順 書 |  |  |  | 工事名 | [6 empty] | 元請 確認欄
作業所名
作業名（工種名） | [6 empty] | 作成日 |  |  |  |  | 改訂日
作業期間 |  |  |  |  | ～ |  | 作業に必要な資格・免許
施工会社名
作成者名
作業責任者名
主な使用機械・船舶
安全設備・保護具・防具
[8 empty] | 保護帽 |  |  |  | 救命胴衣
主な使用工具・機材 | [7 empty] | 安全靴 |  |  |  | 救命浮環
保護手袋
安全帯
防塵メガネ
配置予定者（作業人数） | [7 empty] | 防塵マスク
耳栓
作業の要点 | [6 empty] | 基準に基づいた危険性又は有害性の評価と危険度の評価
関係者周知記録（サイン）
作業 区分 |  | 作業手順 | 作業の急所（注意事項・作業要領等） |  |  | 危険有害要因 | 危険度の評価 |  |  | 具体的な安全対策 |  |  | 誰が
| № | [5 empty] | 可能性 | 重大性 | 優先度

## 玉掛
作 業 手 順 書 |  |  |  | 工事名 |  | ○○○○○○○○工事 |  |  |  |  | 元請 確認欄
|  |  |  | 作業所名 |  | ○○○作業所
作業名（工種名） |  |  | 玉掛け作業 |  |  |  | 作成日 |  |  | 2020/○/○ |  | 改訂日
作業期間 |  |  | 2020/○/○ |  | ～ | 2020/○/○ | 作業に必要な資格・免許
玉掛技能講習
施工会社名 |  |  | 勇建設工業㈱ |  |  |  |  | 移動式クレーン運転士
小型移動式クレーン運転技能講習
作成者名 |  |  | 勇 太郎 |  |  |  |  | 車両系建設機械技能講習
普通自動車免許
作業責任者名 |  |  | 勇 太郎 |  |  |  |  | 大型自動車免許
主な使用機械・船舶 |  |  | 移動式クレーン 等
安全設備・保護具・防具
[8 empty] | 保護帽 |  |  |  | 救命胴衣(水上施工の場合)
主な使用工具・機材 |  |  | 玉掛ワイヤー・シャックル・フック・手鉤 番線・シノ・クリッパー |  |  |  |  | 安全靴 |  |  |  | 救命浮環(水上施工の場合)
保護手袋
安全帯
防塵メガネ
配置予定者（作業人数） |  |  | 作業指揮者・合図者1名(○○ ○○) 玉掛者2名（○○ ○○、○○ ○○） クレーンオペレーター1名(○○ ○○) |  |  |  |  | 防塵マスク
耳栓
作業の要点 | [6 empty] | 基準に基づいた危険性又は有害性の評価と危険度の評価
関係者周知記録（サイン）
作業 区分 |  | 作業手順 | 作業の急所（注意事項・作業要領等） |  |  | 危険有害要因 | 危険度の評価 |  |  | 具体的な安全対策 |  |  | 誰が
| № | [5 empty] | 可能性 | 重大性 | 優先度
準備作業 | 1 | 始業前ミーティン | ・新規入場者の確認 |  |  | ・不安全行動によりケガをする | △ | △ | 3 | ・テキスト、資料等により教育を行う。 |  |  | 元請職員
|  | グを行う。 | ・各人の健康状態の確認 |  |  | ・作業中の体調不良によりケガをする | △ | △ | 3 | ・体調が悪いものは就業しない。 |  |  | 全員
・作業内容の把握
・作業方法、時間の確認
|  |  | ・統一合図、連絡方法の確認 |  |  | ・複数の合図により挟まれる | △ | × | 4 | ・合図者を選任し明示。合図は統一合図とする。 |  |  | 合図者
|  |  | ・作業手順、作業方法の確認 |  |  | ・未周知による不安全行動によりケガ | △ | △ | 3 | ・作業手順、作業計画の確認と周知。 |  |  | 全員
|  |  | ・正しい服装、保護具の着用の確認 |  |  | をする
・有資格者の確認、資格証の携帯確認
|  |  | ・気象予報の確認 |  |  | ・突風による吊荷の動揺、クレーンが | △ | × | 4 | ・作業前に気象予報把握、警報が発表された場合 |  |  | 職長
|  |  | ・作業中止基準の確認 |  |  | 転倒する |  |  | . | は、ただちに作業を中止する。
| 2 | 作業区域及び周 | ・作業区域の把握
|  | 辺の調査、確認 | ・埋設物、支障物の確認
| 3 | 危険予知活動 | 全員参加
| 4 | 始業前点検・整備 | ・吊り具の点検、吊荷重を確認
|  |  | ・玉掛用具は荷姿、荷重に適した太さ、長さ |  |  | ・吊具破損等により吊荷が落下する | △ | × | 4 | ・使用荷重の確認、変形・断線・キンク・摩耗等の場 |  |  | 玉掛者
|  |  | のものを用意する。 | [6 empty] | 合は使用禁止。
・介錯ロープ、枕木（受け台）を用意
|  |  | ・持込み機械・工具の点検 |  |  | ・機械類の整備不良により、誤作動す | ○ | × | 3 | ・始業前点検を実施し、動作不具合等がある場合は |  |  | ＯＰ
[6 empty] | る |  |  |  | 使用中止。
|  |  | ・運搬車両の集荷固縛具の点検 |  |  | ・固縛不十分により積荷が落下する | ○ | × | 3 | ・固縛方法の確認、固縛器具の点検を実施。 |  |  | ＯＰ
・点検表に記録
（異常時は直ちに整備・修理又は交換）
| 5 | 取り込み場所の | ・関係者以外の立入り禁止措置 |  |  | ・第三者の接触事故 | ○ | × | 3 | ・荷の移動範囲内に立入禁止措置を行う。
|  | 確認 | ・障害物、電線等への接触防止 | [6 empty] | ・架空線等の有無を事前に確認する。
|  |  | ・安定した場所へ置くことが出来るかを確認 |  |  | ・荷崩れ等による倒壊、崩壊する | ○ | × | 3 | ・枕木等を使用し安定させる。
本作業 | 1 | クレーン等の誘導 | ・合図は定められた１人の合図者が行う。 | [9 empty] | 合図者
運転士によくわかるよう大きな動作で明
確に行う。無線の場合は分かりやすくハ
ッキリと言う。
| 2 | 芯出し及び荷の | ・定格荷重を確認する。
|  | 玉掛け | ・玉掛者はフックの真下に入らない様にす
る。
|  |  | ・荷のバランスを考えて玉掛する。 |  |  | ・荷の転倒落下により挟まれる | △ | × | 4 | ・荷の安定を確認する。 |  |  | 玉掛者
重心が荷の上部にある物や、左右偏って
いる物は特に傾斜、転倒しないようにす
る。
|  |  | ・足元を確認する。手足を挟まれないよに |  |  | ・荷間への手足が挟まれる | △ | × | 4 | ・手元、足元の確認。保護具（手袋・安全靴）の着用。 |  |  | 玉掛者
注意する。
作業 区分 |  | 作業手順 | 作業の急所（注意事項・作業要領等） |  |  | 危険有害要因 | 危険度の評価 |  |  | 具体的な安全対策 |  |  | 誰が
| № | [5 empty] | 可能性 | 重大性 | 優先度
本作業 |  |  | ・積重ねてある荷の一部を玉掛する時は他 |  |  | ・荷がの崩壊する | △ | × | 4 | ・下積の物を取り出す時は必ず上の物を取り除いて
|  |  | の荷が崩れないようにする。 | [6 empty] | から行う。
・原則として１本吊りはしない。
|  |  | ・玉掛ワイヤーは２巻以上巻く。（あだ巻き） |  |  | ・固縛不十分による積荷滑動落下 | △ | × | 4 | ・強固、確実な固縛・固縛状態の確認 |  |  | 玉掛者
・パイプ、棒鋼等を束ねて縦吊する時は吊袋
（はかま）をする。
・吊荷の角には当て物をする。
・きゃしゃな物は気を配って玉掛をする。
| 3 | フック掛け | ・フックが完全に下がりきってから作業を行う |  |  | ・フック、ブロックに接触する | △ | △ | 3 | ・合図者の周囲確認、吊荷下方への立入禁止 |  |  | 合図者
・フックを確実に掛け、ロープ等がねじれな
い様にする。
・吊角度を確認する。
| 4 | 取り込み場所の | ・運転士に良くわかるように大きな動作で明 | [6 empty] | ・合図者の周囲確認、吊荷下方への立入禁止 |  |  | 合図者
|  | 指示 | 確に行う。無線の場合は分かりやすくはっ
きりと言う。
| 5 | ワイヤーロープの | ・玉掛ワイヤーが緊張する前に手を離し安 |  |  | ・手足が挟まれる | △ | × | 4 | ・退避場所はあるか、足場は良いかを確認する。 |  |  | 玉掛者
|  | 緊張 | 全な位置へ退避する。
・玉掛ワイヤーの位置がずれない様にする。
| 6 | 地切り | ・地切りした所でいったん停止し、荷の傾斜、 |  |  | ・吊荷の動揺、落下により挟まれる | △ | × | 4 | ・不安定な場合は落として掛け直す。 |  |  | 玉掛者
荷振れがないか確かめる。
・介錯ロープ取付の確認。
| 7 | 巻き上げ | ・横引き、斜め吊を禁止する。 |  |  | ・吊荷の動揺、落下により挟まれる | △ | × | 4 | ・玉掛者の退避方向の確認。（荷間への立入禁止） |  |  | 合図者
|  |  | ・作業員が退避したのを確かめてから合図、 | [6 empty] | ・吊荷の下に入らない。 |  |  | 玉掛者
|  |  | ゆっくりと巻き上げる。 | [6 empty] | ・必要以上の巻き上げはしない。 |  |  | ＯＰ
・合図者は運転士から見やすく、作業状態
がよくわかる安全な場所で合図をする。
|  |  | ・介錯ロープで振れ等を止める。 | [6 empty] | ・軽いものは振れやすいので周りの物にあてないよ |  |  | 玉掛者
うに注意する。
| 8 | 水平移動 | ・吊荷の下に作業者がいないことを確かめ |  |  | ・吊荷の動揺、落下により挟まれる | △ | × | 4 | ・作業員は安全な位置に退避し、吊り荷の下に入ら |  |  | 合図者
|  |  | て介錯ロープで誘導しながらゆっくりと移 | [6 empty] | ないこと。
動する。
・荷が他の物にあたらないよう注視する。
作業 区分 |  | 作業手順 | 作業の急所（注意事項・作業要領等） |  |  | 危険有害要因 | 危険度の評価 |  |  | 具体的な安全対策 |  |  | 誰が
| № | [5 empty] | 可能性 | 重大性 | 優先度
本作業 | 9 | 停止 | ・荷卸し地点でいったん止め、中心位置に |  |  | ・吊荷の動揺、落下により挟まれる | △ | × | 4 | ・荷の振れを完全に止める。 |  |  | 玉掛者
誘導し、荷の振れを完全に止める。
|  |  | ・作業員が退避したのを確かめてから合図、 | [6 empty] | ・吊荷の下に入らない。 |  |  | 玉掛者
ゆっくりと巻き降ろす。
|  |  | ・合図者は運転士から見やすく、作業状態 | [6 empty] | ・合図者の周囲確認、吊荷下方への立入禁止 |  |  | 合図者
が、よくわかる安全な場所で合図をする。
・荷が他の物にあたらないよう注視する。
・荷を降ろす場所の中心へ介錯ロープで誘
導する。
・荷が接地する寸前で一旦止め、吊荷の向
きを正しくする。
| 10 | 荷降ろし | ・枕木の上に水平に置く。 |  |  | ・手足が挟まれる | △ | × | 4 | ・手元、足元の確認。保護具（手袋・靴）の着用。 |  |  | 玉掛者
・ワイヤーロープを少し緩めて荷の安定を確
認。
・荷崩れに注意して歯止めを確実に行う。
| 11 | 玉掛ワイヤーの | ・フックを適当な高さにまで下げる。 |  |  | ・材料が荷崩れる | △ | × | 4 | ・ロープが十分に緩むまで下げる。 |  |  | 合図者
|  | 外し | ・玉掛ワイヤーの引き抜く。 |  |  | ・抜き取り時にワイヤーがはねる | [6 empty] | 玉掛者
後片付け | 1 | 工具類の片付け | ・玉掛用具の状態を確認し、所定の場所に | [9 empty] | 全員
保管する。
|  |  | ・機械の終業時点検を行う。 | [9 empty] | ＯＰ
・現場ゲート、バリケードを確認する。
・整理整頓をする。
| 2 | 作業終了の確認 | ・整理整頓を確認し、作業を終了し、責任者 | [9 empty] | 職長
に作業終了を報告する。

## 標識
作 業 手 順 書 |  |  |  | 工事名 |  | ○○○○○○○○工事 |  |  |  |  | 元請 確認欄
|  |  |  | 作業所名 |  | ○○○作業所
作業名（工種名） |  |  | 安全施設（工事標識・看板類）設置・撤去作業 |  |  |  | 作成日 |  |  | 2020/○/○ |  | 改訂日
作業期間 |  |  | 2020/○/○ |  | ～ | 2020/○/○ | 作業に必要な資格・免許
玉掛技能講習
施工会社名 |  |  | 勇建設工業㈱ |  |  |  |  | 移動式クレーン運転士
小型移動式クレーン運転技能講習
作成者名 |  |  | 勇 太郎 |  |  |  |  | 車両系建設機械技能講習
普通自動車免許
作業責任者名 |  |  | 勇 太郎 |  |  |  |  | 大型自動車免許
主な使用機械・船舶 |  |  | ○ｔユニック車、軽トラック
安全設備・保護具・防具
[8 empty] | 保護帽 |  |  |  | 救命胴衣
主な使用工具・機材 |  |  | 大ハンマー、釘袋、金テコ、スコップ等 垂木杭、胴縁、カラーコーン、矢印板 |  |  |  |  | 安全靴 |  |  |  | 救命浮環
保護手袋
安全帯
防塵メガネ
配置予定者（作業人数） |  |  | 作業員2名（○○ ○○、○○ ○○） |  |  |  |  | 防塵マスク
耳栓
作業の要点 | [6 empty] | 基準に基づいた危険性又は有害性の評価と危険度の評価
・作業区域の把握
・設置時の一般車両との接触防止
・駐停車時は車止めを使用
関係者周知記録（サイン）
作業 区分 |  | 作業手順 | 作業の急所（注意事項・作業要領等） |  |  | 危険有害要因 | 危険度の評価 |  |  | 具体的な安全対策 |  |  | 誰が
| № | [5 empty] | 可能性 | 重大性 | 優先度
設置 | 1 | 始業前ミーティン | ・新規入場者の確認 |  |  | ・不安全行動によりケガをする | △ | △ | 3 | ・テキスト、資料等により教育を行う。 |  |  | 元請職員
準備作業 |  | グを行う。 | ・各人の健康状態の確認 |  |  | ・作業中の体調不良によりケガをする | △ | △ | 3 | ・体調が悪いものは就業しない。 |  |  | 全員
・作業内容の把握
・作業方法、時間の確認
|  |  | ・作業手順、作業方法の確認 |  |  | ・未周知による不安全行動によりケガ | △ | △ | 3 | ・作業手順、作業計画の確認と周知。 |  |  | 全員
|  |  | ・正しい服装、保護具の着用の確認 |  |  | をする
| 2 | 作業区域及び周 | ・作業区域の把握(管理者承認)
|  | 辺の調査、確認 | ・埋設物、支障物の確認
| 3 | 材料の積込み | ・作業前に作業手順を再確認 |  |  | ・積込み時に荷に挟まれる | △ | △ | 3 | ・手元、足元の確認。保護具（手袋・安全靴）の着用。 |  |  | 作業者
|  |  | ・有資格者の確認 |  |  | ・物などに躓き転倒する | △ | ○ | 2
・設置順番の確認
| 4 | 材料搬出 | ・作業箇所への移動 |  |  | ・一般車両との接触事故 | △ | △ | 3 | ・左右の確認、法定速度の厳守。車間距離確保。 |  |  | 運転者
設置 | 1 | 安全施設設置 | ・標識類設置箇所に、カラーコーン、矢印板 |  |  | ・一般車両との接触事故 | △ | × | 4 | ・周囲確認で作業を行う。 |  |  | 作業者
本作業 |  |  | を設置し、作業エリアを明示する。 | [6 empty] | ・道路を横断する際は、左右の確認。移動の際は、
| 2 | 交通確保 | ・運搬車を安全な場所に駐車する。 |  |  | ・自走による接触事故 | ○ | × | 3 | 歩道を歩く。
| 3 | 標識設置 | ・計画された箇所に標識類を設置する。 |  |  | ・手元が狂いハンマー等で手･足を打つ | ○ | △ | 2 | ・サイドブレーキをかけ、車止めを使用する。 |  |  | 運転者
[6 empty] | ・風･振動により看板が転倒する | ○ | △ | 2 | ・手元、足元を確認する。
[10 empty] | ・木杭･控･土嚢により強固に設置する｡ |  |  | 運転者
設置 | 1 | 工具類の片付け | ・使用した工具等を整頓して片付ける。 | [9 empty] | 作業者
後片付け |  |  | ・清掃をして次の日に備える。
撤去 | 1 | 始業前ミーティン | ・新規入場者の確認 |  |  | ・不安全行動によりケガをする | △ | △ | 3 | ・テキスト、資料等により教育を行う。 |  |  | 元請職員
準備作業 |  | グを行う。 | ・各人の健康状態の確認 |  |  | ・作業中の体調不良によりケガをする | △ | △ | 3 | ・体調が悪いものは就業しない。 |  |  | 全員
・作業内容の把握
・作業方法、時間の確認
|  |  | ・作業手順、作業方法の確認 |  |  | ・未周知による不安全行動によりケガ | △ | △ | 3 | ・作業手順、作業計画の確認と周知。 |  |  | 全員
|  |  | ・正しい服装、保護具の着用の確認 |  |  | をする
| 2 | 作業区域及び周 | ・作業区域の把握(管理者承認)
|  | 辺の調査、確認 | ・埋設物、支障物の確認
| 3 | 材料の積込み | ・作業前に作業手順を再確認 |  |  | ・積込み時に荷に挟まれる | △ | △ | 3 | ・手元、足元の確認。保護具（手袋・靴）の着用。 |  |  | 作業者
|  |  | ・有資格者の確認 |  |  | ・物などに躓き転倒する | △ | ○ | 2
・設置順番の確認
| 4 | 材料搬出 | ・作業箇所への移動 |  |  | ・一般車両との接触事故 | △ | △ | 3 | ・左右の確認、法定速度の厳守。車間距離確保。 |  |  | 運転者
撤去 | 1 | 安全施設設置 | ・標識類設置箇所に、カラーコーン、矢印板 |  |  | ・一般車両との接触事故 | △ | × | 4 | ・周囲確認で作業を行う。 |  |  | 作業者
本作業 |  |  | を設置し、作業エリアを明示する。 | [6 empty] | ・道路を横断する際は、左右の確認。移動の際は、
歩道を歩く。
| 2 | 交通確保 | ・運搬車を安全な場所に駐車する。 |  |  | ・自走による接触事故 | ○ | × | 3 | ・サイドブレーキをかけ、車止めを使用する。 |  |  | 運転者
| 3 | 標識設置 | ・標識類を撤去する。 |  |  | ・手元が狂いハンマー等で手や足を打つ | ○ | △ | 2 | ・手元、足元を確認する。
撤去 | 1 | 工具類の片付け | ・使用した工具等を整頓して片付ける。 | [9 empty] | 作業者
後片付け

## 土嚢
作 業 手 順 書 |  |  |  | 工事名 |  | ○○○○○○○○工事 |  |  |  |  | 元請 確認欄
|  |  |  | 作業所名 |  | ○○○作業所
作業名（工種名） |  |  | 大型土のう製作・設置作業 |  |  |  | 作成日 |  |  | 2020/○/○ |  | 改訂日
作業期間 |  |  | 2020/○/○ |  | ～ | 2020/○/○ | 作業に必要な資格・免許
玉掛技能講習
施工会社名 |  |  | 勇建設工業㈱ |  |  |  |  | 移動式クレーン運転士
小型移動式クレーン運転技能講習
作成者名 |  |  | 勇 太郎 |  |  |  |  | 車両系建設機械技能講習
普通自動車免許
作業責任者名 |  |  | 勇 太郎 |  |  |  |  | 大型自動車免許
主な使用機械・船舶 |  |  | ○○ｍ3バックホウ
安全設備・保護具・防具
[8 empty] | 保護帽 |  |  |  | 救命胴衣(水上施工の場合)
主な使用工具・機材 |  |  | 大型土のう用枠・玉掛ワイヤー・シャックル・番線 シノ・クリッパー |  |  |  |  | 安全靴 |  |  |  | 救命浮環(水上施工の場合)
保護手袋
安全帯
防塵メガネ
配置予定者（作業人数） |  |  | ＢＨオペレーター1名(○○ ○○) 作業指揮者1名(○○ ○○) 作業員2名（○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○） |  |  |  |  | 防塵マスク
耳栓
作業の要点 | [6 empty] | 基準に基づいた危険性又は有害性の評価と危険度の評価
・広げた土のう袋による躓き･転倒事故に注意
・重機と作業者との接触事故に注意する。
・吊上げ時､地切り確認を確実に行う
・ベルト切断による吊荷落下が無いようにBHの旋回
動作等は極力ゆっくりと静かに行う。
・吊上げ時は吊荷下への立入は厳禁
・設置作業時は隣接土のうとの間には立入禁止
・重機OPへの合図は作業者に声を掛けながら行う
・重機OPの死角での作業は絶対に行わない
関係者周知記録（サイン）
作業 区分 |  | 作業手順 | 作業の急所（注意事項・作業要領等） |  |  | 危険有害要因 | 危険度の評価 |  |  | 具体的な安全対策 |  |  | 誰が
| № | [5 empty] | 可能性 | 重大性 | 優先度
準備作業 | 1 | 始業前ミーティン | ・新規入場者の確認 |  |  | ・不安全行動によりケガをする | △ | △ | 3 | ・テキスト、資料等により教育を行う。 |  |  | 元請職員
|  | グを行う。 | ・各人の健康状態の確認 |  |  | ・作業中の体調不良によりケガをする | △ | △ | 3 | ・体調が悪いものは就業しない。 |  |  | 全員
・作業内容の把握
・作業方法、時間の確認
|  |  | ・統一合図、連絡方法の確認 |  |  | ・複数の合図により挟まれる | △ | × | 4 | ・合図者を選任し明示。合図は統一合図とする。 |  |  | 合図者
|  |  | ・作業手順、作業方法の確認 |  |  | ・未周知による不安全行動によりケガ | △ | △ | 3 | ・作業手順、作業計画の確認と周知。 |  |  | 全員
|  |  | ・正しい服装、保護具の着用の確認 |  |  | をする
・有資格者の確認、資格証の携帯確認
|  |  | ・気象予報の確認 |  |  |  | △ | × | 4 | ・作業前に気象予報把握、警報が発表された場合 |  |  | 職長
|  |  | ・作業中止基準の確認 | [5 empty] | . | は、ただちに作業を中止する。
| 2 | 作業区域及び周 | ・作業区域の把握
|  | 辺の調査、確認 | ・埋設物、支障物の確認
| 3 | 危険予知活動 | 全員参加
| 4 | 使用機械の点検 | ・機械各部の点検
・取付ワイヤー、シャックルの点検
・機械の用途外使用の禁止
| 5 | 作業区域の確認 | ・機械の周囲立入禁止措置 |  |  | ・重機と接触する | △ | × | 4 | ・重機の旋回範囲内立入禁止とする。 |  |  | 作業者
本作業 | 1 | 土のう製作 | ・土のう袋を十分に広げる |  |  | ・土のう袋に足を引掛け転倒する｡ | △ | ○ | 2 | ・足元に注意し |  |  | 作業者
|  |  | ・土のう袋を土砂投入用の枠にセットする｡ | [6 empty] | ・広げた土のう袋は安全な場所に仮置きする |  |  | 作業者
|  |  | ・BHで土砂を土のう袋に入れる |  |  | ・重機と接触する | △ | × | 4 | ・車両系建設機械作業計画を作成･全員に周知 |  |  | 職長
[10 empty] | ・OPの死角への立入禁止 |  |  | ＯＰ
[10 empty] | ・合図を見やすい位置で行う。 |  |  | 合図者
|  |  | ・人力による土砂の整正 | [9 empty] | 作業者
|  |  | ・土のうを縛りひもでしっかりを固縛する | [9 empty] | 作業者
|  |  | ・BHで土のうを枠から撤去する |  |  | ・吊荷が振れて作業者に激突 | ○ | △ | 2 | ・移動式クレーン作業計画を作成･全員に周知 |  |  | 職長
|  |  | ・土のうをBH吊上げ仮置きする |  |  | ・吊荷が落下して作業者が下敷き | ○ | × | 3 | ・吊荷下への立入厳禁 |  |  | 全員
| 2 | 土のう設置 | ・クレーン仕様BHにて大型土のうを玉掛する |  |  | ・重機と接触･挟まれる | △ | × | 4 | ・移動式クレーン作業計画を作成･全員に周知 |  |  | 玉掛者
|  |  | ・合図者の合図により吊上げ、所定の設置 |  |  | ・吊荷が落下して作業者が下敷き | ○ | × | 3 | ・地切を行い荷の安定を確認する。 |  |  | 合図者
|  |  | 箇所に大型土のうを設置する。 |  |  | ・大型土のう間に挟まれる | ○ | △ | 2 | ・吊荷下への立入厳禁 |  |  | 全員
|  |  | ・フックからベルトを外す |  |  | ・重機と接触･挟まれる | △ | × | 4 | ・OPの死角への立入禁止 |  |  | 作業者
後片付け | 1 | 工具類の片付け | ・玉掛用具の状態を確認し、所定の場所に | [9 empty] | 全員
保管する。
|  |  | ・機械の終業時点検を行う。 | [9 empty] | ＯＰ
・現場ゲート、バリケードを確認する。
・整理整頓をする。
| 2 | 作業終了の確認 | ・整理整頓を確認し、作業を終了し、責任者 | [9 empty] | 職長
に作業終了を報告する。

## 型枠コン打設(ホッパー)
作 業 手 順 書 |  |  |  |  | 工事名 |  | ○○○○○○○○工事 |  |  |  |  | 元請 確認欄
[5 empty] | 作業所名 |  | ○○○作業所
作業名（工種名） |  |  | 型枠コンクリート打設(ホッパー打設) |  |  |  |  | 作成日 |  |  | 2020/〇/〇 |  | 改訂日
作業期間 |  |  | 2020/○/○ |  |  | ～ | 2020/○/○ | 作業に必要な資格・免許
玉掛技能講習
施工会社名 |  |  | 勇建設工業㈱ | [5 empty] | 移動式クレーン運転士
小型移動式クレーン運転技能講習
作成者名 |  |  | 勇 太郎 | [5 empty] | 車両系建設機械技能講習
普通自動車免許
作業責任者名 |  |  | 勇 太郎 | [5 empty] | 大型自動車免許
主な使用機械・船舶 |  |  | 〇ｔラフタークレーン、アジテータ車
安全設備・保護具・防具
[9 empty] | 保護帽 |  |  |  | 救命胴衣(水上施工の場合)
主な使用工具・機材 |  |  | スコップ、高周波バイブレーター、ホッパー、打設用シュート スページング用器具、均しコテ、バケツ、養生シート | [5 empty] | 安全靴 |  |  |  | 救命浮環(水上施工の場合)
保護手袋
安全帯
保護メガネ
配置予定者（作業人数） |  |  | クレーンオペ １名(〇〇 〇〇) 作業指揮者1名(○○ ○○) 作業員３名（○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○） アジテータ車運転者１名（○○ ○○） | [5 empty] | 防振手袋
防塵マスク
耳栓
作業の要点 | [7 empty] | 基準に基づいた危険性又は有害性の評価と危険度の評価
・アジテータ車後退時､接触･轢かれ事故注意｡
・ホッパーとアジテータ車間での挟まれに注意。
・生コン飛散から目を保護する保護メガネを着用する。
・アジテータ車からの転落･墜落事故に注意
・クレーン等合図は周囲に声を掛けながら行う｡
・ホッパー動揺による型枠･足場手摺との挟まれ注意
|  |  |  | ・ | ・型枠上部では転落防止のため安全な作業床を設置､
親綱設置､安全帯を使用する｡
・バイブレーター使用時は防振手袋着用
[5 empty] | ・型枠上部･内部への昇降時は梯子を固定する |  |  | 関係者周知記録（サイン）
・海上･水上施工では救命胴衣着用･救命浮環を設置
して作業する｡
作業 区分 |  | 作業手順 | 作業の急所（注意事項・作業要領等） |  |  |  | 危険有害要因 | 危険度の評価 |  |  | 具体的な安全対策 |  |  | 誰が
| № | [6 empty] | 可能性 | 重大性 | 優先度
準備作業 | 1 | 始業前ミーティン | ・新規入場者の確認 |  |  |  | ・不安全行動によりケガをする | △ | △ | 3 | ・テキスト、資料等により教育を行う。 |  |  | 元請職員
|  | グを行う。 | ・各人の健康状態の確認 |  |  |  | ・作業中の体調不良によりケガをする | △ | △ | 3 | ・体調が悪いものは就業しない。 |  |  | 全員
・作業内容の把握
・作業方法、時間の確認
|  |  | ・統一合図、連絡方法の確認 |  |  |  | ・複数の合図により挟まれる | △ | × | 4 | ・合図者を選任し明示。合図は統一合図とする。 |  |  | 合図者
|  |  | ・作業手順、作業方法の確認 |  |  |  | ・未周知による不安全行動によりケガ | △ | △ | 3 | ・作業手順、作業計画の確認と周知。 |  |  | 全員
|  |  | ・正しい服装、保護具の着用の確認 |  |  |  | をする
・有資格者の確認、資格証の携帯確認
|  |  | ・気象予報の確認 |  |  |  | ・突風による吊荷の動揺、クレーンが | △ | × | 4 | ・作業前に気象予報把握、警報が発表された場合 |  |  | 職長
|  |  | ・作業中止基準の確認 |  |  |  | 転倒する |  |  | . | は、ただちに作業を中止する。
| 2 | 作業区域及び周 | ・作業区域の把握
|  | 辺の調査、確認 | ・埋設物、支障物の確認
| 3 | 危険予知活動 | 全員参加
| 4 | 始業前点検・整備 | ・持込み機械、工具の点検 |  |  |  | ・安全装置、動作不良により誤作動す | ○ | × | 3 | ・始業前点検の実施。 |  |  | 全員
る
| 5 | 作業区域の確認 | ・現場出入口付近の安全確認 |  |  |  | ・高さ、幅、障害物の有無を点検し確 | △ | △ | 3 | ・始業前に高さ、幅、障害物の有無を点検し、不適切 |  |  | 全員
[7 empty] | 認する。 |  |  |  | なものは排除、是正する。
|  |  | ・機械の周囲立入禁止措置 |  |  |  | ・重機と接触する | △ | × | 4 | ・クレーンの旋回範囲内立入禁止とする。 |  |  | 作業員
本作業 | 1 | アジテータ車の | ・打設箇所の打設用ホッパー付近まで誘導 |  |  |  | ・誘導合図の不十分により、作業員と | ○ | × | 3 | ・車体より２ｍ以上、後退時は５～１０ｍ以上離れて |  |  | 誘導者
|  | 誘導・配置 | する。 |  |  |  | アジテータ車が接触する |  |  |  | 誘導する。合図の徹底。
| 2 | コンクリート打設 | ・クレーンを所定の位置にセットし、作業半径 |  |  |  | ・クレーンアウトリガーの沈み込みに | △ | × | 4 | ・クレーン設置箇所の地盤の確認
|  |  | にカラーコーンを配置する。 |  |  |  | よるクレーン転倒 |  |  |  | ・アウトリガー下への敷鉄板･枕木等による補強
|  |  | ・打設用シュートを型枠上部にセットする。 |  |  |  | ･ホースが振れて叩かれる | × | 〇 | 3 | ・吊荷注目､保護帽の完全着用(あごヒモ固定) |  |  | 作業員
|  |  | ・クレーンにてホッパーを吊り上げアジテータ |  |  |  | ・生コンが飛散し目に入る | × | △ | 4 | ・保護メガネを着用。 |  |  | 作業員
|  |  | 車直近に移動する。 |  |  |  | ・ホッパーとポンプ車間の挟まれる | ○ | × | 3 | ・移動式クレーン作業計画を作成し全員に内容を周知 |  |  | 全員
|  |  | ・ホッパーに生コンを受け取る。 |  |  |  | ・生コンが飛散し目に入る |  |  |  | する。
|  |  | ・ホッパーを型枠上に移動させる。 |  |  |  | ・型枠上部から墜落する | △ | × | 4 | ・型枠上部での作業時には安全帯を着用する。 |  |  | 作業員
・型枠内に生コンを静かに投下する。
| 3 | コンクリート締固め | ・高周波バイブレーターにて型枠内部の生コン |  |  |  | ・振動工具による振動障害 | ○ | △ | 2 | ・作業時間の設定、管理。 |  |  | 作業員
|  |  | を締固める。 | [7 empty] | ・防振手袋の着用。
・生コン一層投入ごとに、高周波バイブレータ
－にて入念に締固める。
| 4 | スページング | ・生コンが層状に充填されたら締固め |  |  |  | ・梯子の移動による型枠内転落 | △ | × | 4 | ・梯子の固定
後に、スページングを行う。
| 5 | 天端均し仕上げ | ・十分にコンクリートが沈下、落ち着いたのを |  |  |  | ・側枠や金具類に、手・指を引っかける | × | △ | 4 | ・保護手袋の着用。 |  |  | 作業員
|  |  | 確認後、木コテにて天端を平坦に荒均しを | [7 empty] | ・金具類の取付位置を確認し作業を行う。
行い、時間を置き金コテにて仕上げ天端均
しを行う。
作業 区分 |  | 作業手順 | 作業の急所（注意事項・作業要領等） |  |  |  | 危険有害要因 | 危険度の評価 |  |  | 具体的な安全対策 |  |  | 誰が
| № | [6 empty] | 可能性 | 重大性 | 優先度
後片付け | 1 | 工具類の片付け | ・工具の状態を確認し、所定の場所に保管 | [10 empty] | 全員
する。
|  |  | ・機械の終業時点検を行う。 | [10 empty] | ＯＰ
・現場ゲート、バリケードを確認する。
・整理整頓をする。
| 2 | 作業終了の確認 | ・整理整頓を確認し、作業を終了し、責任者 | [10 empty] | 職長
に作業終了を報告する。

## 型枠コン打設(ポンプ)
作 業 手 順 書 |  |  |  | 工事名 |  | ○○○○○○○○工事 |  |  |  |  | 元請 確認欄
|  |  |  | 作業所名 |  | ○○○作業所
作業名（工種名） |  |  | 型枠コンクリート打設(ポンプ打設) |  |  |  | 作成日 |  |  | 2020/○/○ |  | 改訂日
作業期間 |  |  | 2020/○/○ |  | ～ | 2020/○/○ | 作業に必要な資格・免許
玉掛技能講習
施工会社名 |  |  | 勇建設工業㈱ |  |  |  |  | 移動式クレーン運転士
小型移動式クレーン運転技能講習
作成者名 |  |  | 勇 太郎 |  |  |  |  | 車両系建設機械技能講習
普通自動車免許
作業責任者名 |  |  | 勇 太郎 |  |  |  |  | 大型自動車免許
コンクリートポンプ車特別教育
主な使用機械・船舶 |  |  | コンクリートポンプ車、アジテータ車
安全設備・保護具・防具
[8 empty] | 保護帽 |  |  |  | 救命胴衣(水上施工の場合)
主な使用工具・機材 |  |  | スコップ、高周波バイブレーター、スページング用器具 均しコテ、バケツ、養生シート |  |  |  |  | 安全靴 |  |  |  | 救命浮環(水上施工の場合)
保護手袋
安全帯
保護メガネ
配置予定者（作業人数） |  |  | ポンプ車オペレーター1名(○○ ○○) 作業指揮者1名(○○ ○○) 作業員３名（○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○） アジテータ車運転者１名（○○ ○○） |  |  |  |  | 防振手袋
防塵マスク
耳栓
作業の要点 | [6 empty] | 基準に基づいた危険性又は有害性の評価と危険度の評価
・アジテータ車後退時､接触･轢かれ事故注意｡
・ポンプ車とアジテータ車間での挟まれに注意。
・生コン飛散から目を保護する保護メガネを着用する。
・アジテータ車からの転落･墜落事故に注意
・ポンプ車への合図は周囲に声を掛けながら行う｡
・打設ホース動揺による型枠･足場手摺との挟まれ注意
・型枠上部では転落防止のため安全な作業床を設置､
親綱設置､安全帯を使用する｡
・バイブレーター使用時は防振手袋着用
|  |  |  | ・型枠上部･内部への昇降時は梯子を固定する |  |  | 関係者周知記録（サイン）
・海上･水上施工では救命胴衣着用･救命浮環を設置
して作業する｡
作業 区分 |  | 作業手順 | 作業の急所（注意事項・作業要領等） |  |  | 危険有害要因 | 危険度の評価 |  |  | 具体的な安全対策 |  |  | 誰が
| № | [5 empty] | 可能性 | 重大性 | 優先度
準備作業 | 1 | 始業前ミーティン | ・新規入場者の確認 |  |  | ・不安全行動によりケガをする | △ | △ | 3 | ・テキスト、資料等により教育を行う。 |  |  | 元請職員
|  | グを行う。 | ・各人の健康状態の確認 |  |  | ・作業中の体調不良によりケガをする | △ | △ | 3 | ・体調が悪いものは就業しない。 |  |  | 全員
・作業内容の把握
・作業方法、時間の確認
|  |  | ・統一合図、連絡方法の確認 |  |  | ・複数の合図により挟まれる | △ | × | 4 | ・合図者を選任し明示。合図は統一合図とする。 |  |  | 合図者
|  |  | ・作業手順、作業方法の確認 |  |  | ・未周知による不安全行動によりケガ | △ | △ | 3 | ・作業手順、作業計画の確認と周知。 |  |  | 全員
|  |  | ・正しい服装、保護具の着用の確認 |  |  | をする
・有資格者の確認、資格証の携帯確認
|  |  | ・気象予報の確認 |  |  | ・突風による吊荷の動揺、クレーンが | △ | × | 4 | ・作業前に気象予報把握、警報が発表された場合 |  |  | 職長
|  |  | ・作業中止基準の確認 |  |  | 転倒する |  |  | . | は、ただちに作業を中止する。
| 2 | 作業区域及び周 | ・作業区域の把握
|  | 辺の調査、確認 | ・埋設物、支障物の確認
| 3 | 危険予知活動 | 全員参加
| 4 | 始業前点検・整備 | ・持込み機械、工具の点検 |  |  | ・安全装置、動作不良により誤作動す | ○ | × | 3 | ・始業前点検の実施。 |  |  | 全員
る
| 5 | 作業区域の確認 | ・現場出入口付近の安全確認 |  |  | ・高さ、幅、障害物の有無を点検し確 | △ | △ | 3 | ・始業前に高さ、幅、障害物の有無を点検し、不適切 |  |  | 全員
[6 empty] | 認する。 |  |  |  | なものは排除、是正する。
|  |  | ・機械の周囲立入禁止措置 |  |  | ・重機と接触する | △ | × | 4 | ・クレーンの旋回範囲内立入禁止とする。 |  |  | 作業員
本作業 | 1 | アジテータ車の | ・打設箇所のポンプ車付近まで誘導する。 |  |  | ・誘導合図の不十分により、作業員と | ○ | × | 3 | ・車体より２ｍ以上、後退時は５～１０ｍ以上離れて |  |  | 誘導者
|  | 誘導・配置 |  |  |  | アジテータ車が接触する |  |  |  | 誘導する。合図の徹底。
| 2 | コンクリート打設 | ・ポンプ車を所定の位置にセットし、作業区域 |  |  | ・ポンプ車アウトリガーの沈み込みに | △ | × | 4 | ・ポンプ車設置箇所の地盤の確認 |  |  | ＯＰ
|  |  | にカラーコーンを配置する。 |  |  | よるポンプ車転倒 |  |  |  | ・アウトリガー下への敷鉄板･枕木等による補強 |  |  | ＯＰ
|  |  | ・生コン打設可能な位置にポンプ車ブームを |  |  | ･打設ホースが振れて作業員を叩く | △ | △ | 3 | ・コンクリートポンプ車作業計画を作成・周知 |  |  | 全員
|  |  | 誘導し打設ホースを型枠内にセットする。 | [6 empty] | ・周囲に声かけながらの合図 |  |  | 合図者
|  |  | ・アジテータ車をポンプ車ホッパー内に生コン |  |  | ・アジテータ車とポンプ車間の挟まれる | ○ | × | 3 | ・誘導者の誘導位置は各オペレータの死角とならない |  |  | 合図者
|  |  | をに荷卸しできる位置に移動する｡ | [6 empty] | 位置で誘導を行う。
|  |  | ・ポンプ車ホッパーに生コンを受け取る。 |  |  | ・ポンプ車ホッパー内への転落 | △ | × | 4 | ・ホッパースクリーンの確実な取付 |  |  | ＯＰ
|  |  | ・型枠内に生コンを圧送する。 |  |  | ・生コンが飛散し目に入る | △ | ○ | 2 | ・保護メガネを着用する |  |  | 全員
[6 empty] | ・型枠上部から墜落する | △ | × | 4 | ・型枠上部での作業時には安全帯を着用する。 |  |  | 作業員
| 3 | コンクリート締固め | ・高周波バイブレーターにて型枠内部の生コン |  |  | ・振動工具による振動障害 | ○ | △ | 2 | ・作業時間の設定、管理。 |  |  | 作業員
|  |  | を締固める。 | [6 empty] | ・防振手袋の着用。
・生コン一層投入ごとに、高周波バイブレータ
－にて入念に締固める。
| 4 | スページング | ・生コンが層状に充填されたら締固め |  |  | ・梯子の移動による型枠内転落 | △ | × | 4 | ・梯子の固定
後に、スページングを行う。
| 5 | 天端均し仕上げ | ・十分にコンクリートが沈下、落ち着いたのを |  |  | ・側枠や金具類に、手・指を引っかける | × | △ | 4 | ・保護手袋の着用。 |  |  | 作業員
|  |  | 確認後、木コテにて天端を平坦に荒均しを | [6 empty] | ・金具類の取付位置を確認し作業を行う。
行い、時間を置き金コテにて仕上げ天端均
しを行う。
作業 区分 |  | 作業手順 | 作業の急所（注意事項・作業要領等） |  |  | 危険有害要因 | 危険度の評価 |  |  | 具体的な安全対策 |  |  | 誰が
| № | [5 empty] | 可能性 | 重大性 | 優先度
後片付け | 1 | 工具類の片付け | ・工具の状態を確認し、所定の場所に保管 | [9 empty] | 全員
する。
|  |  | ・機械の終業時点検を行う。 | [9 empty] | ＯＰ
・現場ゲート、バリケードを確認する。
・整理整頓をする。
| 2 | 作業終了の確認 | ・整理整頓を確認し、作業を終了し、責任者 | [9 empty] | 職長
に作業終了を報告する。

## 生コン打設(直接)
作 業 手 順 書 |  |  |  | 工事名 |  | ○○○○○○○○工事 |  |  |  |  | 元請 確認欄
|  |  |  | 作業所名 |  | ○○○作業所
作業名（工種名） |  |  | コンクリート打設(アジテータ車直接打設) |  |  |  | 作成日 |  |  | 2020/○/○ |  | 改訂日
作業期間 |  |  | 2020/○/○ |  | ～ | 2020/○/○ | 作業に必要な資格・免許
玉掛技能講習
施工会社名 |  |  | 勇建設工業㈱ |  |  |  |  | 移動式クレーン運転士
小型移動式クレーン運転技能講習
作成者名 |  |  | 勇 太郎 |  |  |  |  | 車両系建設機械技能講習
普通自動車免許
作業責任者名 |  |  | 勇 太郎 |  |  |  |  | 大型自動車免許
主な使用機械・船舶 |  |  | アジテータ車
安全設備・保護具・防具
[8 empty] | 保護帽 |  |  |  | 救命胴衣
主な使用工具・機材 |  |  | スコップ、高周波バイブレーター、スページング用器具 均しコテ、バケツ、養生シート |  |  |  |  | 安全靴 |  |  |  | 救命浮環
保護手袋
安全帯
保護メガネ
配置予定者（作業人数） |  |  | 作業指揮者1名(○○ ○○) 作業員３名（○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○） アジテータ車運転者１名（○○ ○○） |  |  |  |  | 防振手袋
防塵マスク
耳栓
作業の要点 | [6 empty] | 基準に基づいた危険性又は有害性の評価と危険度の評価
・アジテータ車後退時､接触･轢かれ事故注意｡
・型枠とアジテータ車間での挟まれに注意。
・生コン飛散から目を保護する保護メガネを着用する。
・アジテータ車からの転落･墜落事故に注意
・生コン投入の合図は周囲に声を掛けながら行う｡
・打設用シュートの操作時･手・指の挟まれ注意
・バイブレーター使用時は防振手袋着用
関係者周知記録（サイン）
作業 区分 |  | 作業手順 | 作業の急所（注意事項・作業要領等） |  |  | 危険有害要因 | 危険度の評価 |  |  | 具体的な安全対策 |  |  | 誰が
| № | [5 empty] | 可能性 | 重大性 | 優先度
準備作業 | 1 | 始業前ミーティン | ・新規入場者の確認 |  |  | ・不安全行動によりケガをする | △ | △ | 3 | ・テキスト、資料等により教育を行う。 |  |  | 元請職員
|  | グを行う。 | ・各人の健康状態の確認 |  |  | ・作業中の体調不良によりケガをする | △ | △ | 3 | ・体調が悪いものは就業しない。 |  |  | 全員
・作業内容の把握
・作業方法、時間の確認
|  |  | ・統一合図、連絡方法の確認 |  |  | ・複数の合図により挟まれる | △ | × | 4 | ・合図者を選任し明示。合図は統一合図とする。 |  |  | 合図者
|  |  | ・作業手順、作業方法の確認 |  |  | ・未周知による不安全行動によりケガ | △ | △ | 3 | ・作業手順、作業計画の確認と周知。 |  |  | 全員
|  |  | ・正しい服装、保護具の着用の確認 |  |  | をする
・有資格者の確認、資格証の携帯確認
・気象予報の確認
・作業中止基準の確認
| 2 | 作業区域及び周 | ・作業区域の把握
辺の調査、確認
| 3 | 危険予知活動 | 全員参加
| 4 | 始業前点検・整備 | ・バイブレーターの始業前点検の実施 |  |  | ・エンジン及びシャフトの、動作不良等 | ○ | × | 3 | ・始業前点検の実施。 |  |  | 全員
がないか
| 5 | 作業区域の確認 | ・現場出入口付近の安全確認 |  |  | ・架空線等に接触する | △ | △ | 3 | ・始業前に高さ、幅、障害物の有無を点検し､不適切 |  |  | 全員
なものは排除、是正する。
|  |  | ・アジテータ車の周囲立入禁止措置 |  |  | ・アジテータ車と接触する | △ | × | 4 | ・作業範囲内立入禁止とする。 |  |  | 作業員
本作業 | 1 | アジテータ車の | ・生コンが打設シュートからスムーズに打設 |  |  | ・誘導合図の不十分により、作業員もし | ○ | × | 3 | ・車体より２ｍ以上、後退時は５～１０ｍ以上離れて |  |  | 誘導者
|  | 誘導・配置 | 箇所に滑り落ちる位置に誘導する |  |  | くは型枠間に挟まれる｡ |  |  |  | 誘導する。合図の徹底。
| 2 | コンクリート打設 | ・打設シュートを型枠内に回転移動させ打設 |  |  | ・シュート可動部に手･指を挟む | △ | △ | 4 | ・保護手袋を着用､手もと注意 |  |  | 作業員
|  |  | に適切な角度に調整する。 |  |  | ・肩で担いで肩を痛める | △ | △ | 3 | ・無理な作業をしない。 |  |  | 作業員
|  |  | ・打設シュートから生コンを型枠内に静かに |  |  | ・生コンが飛散し目に入る |  |  |  | ・保護メガネを着用。
投入する。
・層状打設となるのに適当な量の生コンを
投入したら一旦停止する｡
| 3 | コンクリート締固め | ・高周波バイブレーターにて締め固める。 |  |  | ・振動工具による振動障害 | ○ | △ | 2 | ・作業時間の設定、管理。 |  |  | 作業員
|  |  | ・生コン一層投入ごとに、高周波バイブレータ | [6 empty] | ・防振手袋の着用。
－にて入念に締固める。
| 4 | スページング | ・生コンが層状に充填されたら締固め
後に、スページングを行う。
| 5 | 表面仕上げ | ・十分にコンクリートが沈下、落ち着いたのを | [9 empty] | 作業員
確認後、木コテにて天端を平坦に荒均しを
|  |  | 行い、時間を置き金コテにて仕上げ天端均 | [9 empty] | 作業員
しを行う。
作業 区分 |  | 作業手順 | 作業の急所（注意事項・作業要領等） |  |  | 危険有害要因 | 危険度の評価 |  |  | 具体的な安全対策 |  |  | 誰が
| № | [5 empty] | 可能性 | 重大性 | 優先度
後片付け | 1 | 工具類の片付け | ・工具の状態を確認し、所定の場所に保管 | [9 empty] | 全員
する。
・機械の終業時点検を行う。
・現場ゲート、バリケードを確認する。
・整理整頓をする。
| 2 | 作業終了の確認 | ・整理整頓を確認し、作業を終了し、責任者 | [9 empty] | 職長
に作業終了を報告する。

## 敷鉄板
作 業 手 順 書 |  |  |  | 工事名 |  | ○○○○○○○○工事 |  |  |  |  | 元請 確認欄
|  |  |  | 作業所名 |  | ○○○作業所
作業名（工種名） |  |  | 敷鉄板敷設作業 |  |  |  | 作成日 |  |  | 2020/○/○ |  | 改訂日
作業期間 |  |  | 2020/○/○ |  | ～ | 2020/○/○ | 作業に必要な資格・免許
[8 empty] | 玉掛技能講習 |  |  |  | 救命胴衣(水上施工の場合)
施工会社名 |  |  | 勇建設工業㈱ |  |  |  |  | 移動式クレーン運転士 |  |  |  | 救命浮環(水上施工の場合)
小型移動式クレーン運転技能講習
作成者名 |  |  | 勇 太郎 |  |  |  |  | 車両系建設機械技能講習
普通自動車免許
作業責任者名 |  |  | 勇 太郎 |  |  |  |  | 大型自動車免許
主な使用機械・船舶 |  |  | 移動式クレーン（クレーン付トラック）、敷鉄板運搬車
安全設備・保護具・防具
[8 empty] | 保護帽 |  |  |  | 救命胴衣
主な使用工具・機材 |  |  | 鉄板用フック、金てこ、ワイヤーロープ、枕木、ハンマー |  |  |  |  | 安全靴 |  |  |  | 救命浮環
保護手袋
安全帯
防塵メガネ
配置予定者（作業人数） |  |  | 作業指揮者・合図者･誘導者1名(○○ ○○) 玉掛者1名（○○ ○○）、クレーンオペレーター1名(○○ ○○) 運搬車オペレータ―1名(○○ ○○) |  |  |  |  | 防塵マスク
耳栓
作業の要点 | [6 empty] | 基準に基づいた危険性又は有害性の評価と危険度の評価
関係者周知記録（サイン）
作業 区分 |  | 作業手順 | 作業の急所（注意事項・作業要領等） |  |  | 危険有害要因 | 危険度の評価 |  |  | 具体的な安全対策 |  |  | 誰が
| № | [5 empty] | 可能性 | 重大性 | 優先度
準備作業 | 1 | 始業前ミーティン | ・新規入場者の確認 |  |  | ・不安全行動によりケガをする | △ | △ | 3 | ・テキスト、資料等により教育を行う。 |  |  | 元請職員
|  | グを行う。 | ・各人の健康状態の確認 |  |  | ・作業中の体調不良によりケガをする | △ | △ | 3 | ・体調が悪いものは就業しない。 |  |  | 全員
・作業内容の把握
・作業方法、時間の確認
|  |  | ・統一合図、連絡方法の確認 |  |  | ・複数の合図により挟まれる | △ | × | 4 | ・合図者を選任し明示。合図は統一合図とする。 |  |  | 合図者
|  |  | ・作業手順、作業方法の確認 |  |  | ・未周知による不安全行動によりケガ | △ | △ | 3 | ・作業手順、作業計画の確認と周知。 |  |  | 全員
|  |  | ・正しい服装、保護具の着用の確認 |  |  | をする
・有資格者の確認、資格証の携帯確認
|  |  | ・適正機械の選定 |  |  | ・用途外使用により災害が発生する | ○ | △ | 2 | ・適切な機種、台数を配置する。 |  |  | ＯＰ
|  |  | ・気象予報の確認 |  |  | ・突風による吊荷の動揺、クレーンが | △ | × | 4 | ・作業前に気象予報把握、警報が発表された場合 |  |  | 職長
|  |  | ・作業中止基準の確認 |  |  | 転倒する |  |  | . | は、ただちに作業を中止する。
| 2 | 作業区域及び周 | ・作業区域の把握 | [6 empty] | ・ハンドホールの位置を確認し、ハンドホール箇所に |  |  | 職長
|  | 辺の調査、確認 | ・埋設物、支障物の確認 | [6 empty] | 敷鉄板を敷設しない。
| 3 | 危険予知活動 | 全員参加
| 4 | 始業前点検・整備 | ・吊り具の点検、吊荷重を確認
|  |  | ・玉掛用具は荷姿、荷重に適した太さ、長さ |  |  | ・吊具破損等により吊荷が落下する | △ | × | 4 | ・使用荷重の確認、変形・断線・キンク・摩耗等の場 |  |  | 玉掛者
|  |  | のものを用意する | [6 empty] | 合は使用禁止。
・介錯ロープ、枕木（受け台）を用意
|  |  | ・持込み機械・工具の点検 |  |  | ・機械類の整備不良により、誤作動す | △ | × | 4 | ・始業前点検を実施し、動作不具合等がある場合は |  |  | ＯＰ
[6 empty] | る |  |  |  | 使用中止。
|  |  | ・機械の始業点検 |  |  | ・機械類の整備不良により、誤作動す | ○ | × | 3 | ・点検表を使用し始業前点検を確実に実施。 |  |  | ＯＰ
|  |  | （異常時は直ちに整備・修理又は交換） |  |  | る
| 5 | 作業区域の確認 | ・関係者以外の立入り禁止措置 |  |  | ・第三者の接触事故 | ○ | × | 3 | ・荷の移動範囲内に立入禁止措置を行う。 |  |  | 作業員
|  |  | ・障害物、電線等への接触防止 | [6 empty] | ・架空線等の有無を事前に確認する。
本作業 | 1 | 運搬車を荷降ろし | ・合図は定められた１人の合図者が行う。 |  |  | ・誘導者が運搬車両に轢かれる | ○ | × | 3 | ・車体より２ｍ以上、後退時は５～１０ｍ以上離れて |  |  | 誘導者
|  | 場までの誘導 | 運転士によくわかるよう大きな動作で明 | [6 empty] | 誘導する。合図の徹底。
確に行う。無線の場合は分かりやすくハ
ッキリと言う。
| 2 | 敷鉄板敷設 | ・クレーンを所定の位置にセットし､アウトリ |  |  | ・クレーンアウトリガーの沈み込みに | △ | × | 4 | ・クレーン設置箇所の地盤の確認 |  |  | ＯＰ
|  |  | ガーを最大張り出しにする |  |  | よるクレーン転倒 |  |  |  | ・アウトリガー下への敷鉄板･枕木等による補強 |  |  | ＯＰ
・鉄板用フックを敷鉄板に掛ける。
|  |  | 敷鉄板下にフックが入らない場合は金テコ |  |  | ・敷鉄板の重量により金テコが反発し | △ | △ | 3 | ・無理な作業禁止･作業位置周辺の安全確認 |  |  | 作業員
|  |  | により敷鉄板を持ち上げ枕木を咬ませる |  |  | 作業者を叩く
|  |  | ・フックワイヤーをゆっくりを巻上･軽く張らせ |  |  | ・敷鉄板の突然の横ずれにより足が | ○ | × | 3 | ・必要以上にワイヤーを張らない。 |  |  | ＯＰ
|  |  | 敷鉄板の中心を確認する。 |  |  | 挟まれる |  |  |  | ・安全な位置に退避してから巻き上げる。 |  |  | 合図者
|  |  | ・巻上､地切りし確認を行い、荷の傾斜、回転 |  |  | ・敷鉄板の動揺により挟まれ、落下に | △ | × | 4 | ・吊上げられた敷鉄板が安定しない場合は一度荷降 |  |  | 玉掛者
|  |  | 荷振れがないか確かめる。 |  |  | よる下敷き｡ |  |  |  | しをして再度フックを掛け直す。
作業 区分 |  | 作業手順 | 作業の急所（注意事項・作業要領等） |  |  | 危険有害要因 | 危険度の評価 |  |  | 具体的な安全対策 |  |  | 誰が
| № | [5 empty] | 可能性 | 重大性 | 優先度
| 2 | 敷鉄板敷設 | ・荷卸し地点までゆっくり旋回､誘導､一旦 |  |  | ・敷鉄板の動揺により挟まれ、落下に | △ | × | 4 | ・吊上げられた敷鉄板が安定しない場合は一度荷降 |  |  | 合図者
|  |  | ストップ後に微動により荷卸し位置を定める |  |  | よる下敷き｡ |  |  |  | しをして再度フックを掛け直す。
|  |  | ・合図者の合図により敷鉄板を荷卸しする |  |  | ・敷鉄板着定時、足を挟む | △ | △ | 3 | ・作業位置･足元を確認する。 |  |  | 合図者
|  |  | ・荷卸し後フックを適当な高さにまで下げ､ | [9 empty] | OP
ワイヤーロープを緩める。
|  |  | ・フックを外しワイヤーを巻き上げる。 |  |  | ・フック外し時､指を挟む | ○ | △ | 2 | ・フックを無理やり外さない｡ |  |  | 玉掛者
|  |  | 敷鉄板下にフックが挟まり外れない時は |  |  | ・敷鉄板の重量により金テコが反発し | △ | △ | 3 | ・無理な作業禁止･作業位置周辺の安全確認 |  |  | 玉掛者
|  |  | 金テコにより敷鉄板を持ち上げハンマーで |  |  | 作業者を叩く | [6 empty] | 作業員
|  |  | 叩いてフックを外す｡ |  |  | ・ハンマー使用時､フックが飛んで作業 | ○ | △ | 2 | ・フックを叩く方向に立入らない。 |  |  | 作業員
者にぶつかる。
後片付け | 1 | 工具類の片付け | ・玉掛用具の状態を確認し、所定の場所に | [9 empty] | 全員
保管する。
|  |  | ・機械の終業時点検を行う。 | [9 empty] | ＯＰ
・現場ゲート、バリケードを確認する。
・整理整頓をする。
| 2 | 作業終了の確認 | ・整理整頓を確認し、作業を終了し、責任者 | [9 empty] | 職長
に作業終了を報告する。

## 盛土均・転圧
作 業 手 順 書 |  |  |  | 工事名 |  | ○○○○○○○○工事 |  |  |  |  | 元請 確認欄
|  |  |  | 作業所名 |  | ○○○作業所
作業名（工種名） |  |  | 盛土材敷均し・転圧 |  |  |  | 作成日 |  |  | 2020/○/○ |  | 改訂日
作業期間 |  |  | 2020/○/○ |  | ～ | 2020/○/○ | 作業に必要な資格・免許
玉掛技能講習
施工会社名 |  |  | 勇建設工業㈱ |  |  |  |  | 移動式クレーン運転士
小型移動式クレーン運転技能講習
作成者名 |  |  | 勇 太郎 |  |  |  |  | 車両系建設機械技能講習
普通自動車免許
作業責任者名 |  |  | 勇 太郎 |  |  |  |  | 大型自動車免許
主な使用機械・船舶 |  |  | ブルドーザー、振動ローラー、ランマ―、振動プレート バックホウ、ダンプトラック
安全設備・保護具・防具
[8 empty] | 保護帽 |  |  |  | 救命胴衣
主な使用工具・機材 |  |  | 木杭･定規材･カケヤ･スコップ・腰道具一式 |  |  |  |  | 安全靴 |  |  |  | 救命浮環
保護手袋
安全帯
防塵メガネ
配置予定者（作業人数） |  |  | ブルドーザーOP1名(○○ ○○) 振動ローラーOP１名(○○ ○○) バックホウOP1名(○○ ○○) 作業員(誘導員兼務)１名（○○ ○○） ダンプトラック車運転者１名（○○ ○○） |  |  |  |  | 防塵マスク
耳栓
防振手袋
作業の要点 | [6 empty] | 基準に基づいた危険性又は有害性の評価と危険度の評価
・重機同士及びと作業員の接触災害防止 | [6 empty] | 関係者周知記録（サイン）
・ダンプトラックと作業員の接触災害防止
・誘導合図の統一、徹底
作業 区分 |  | 作業手順 | 作業の急所（注意事項・作業要領等） |  |  | 危険有害要因 | 危険度の評価 |  |  | 具体的な安全対策 |  |  | 誰が
| № | [5 empty] | 可能性 | 重大性 | 優先度
準備作業 | 1 | 始業前ミーティン | ・新規入場者の確認 |  |  | ・不安全行動によりケガをする | △ | △ | 3 | ・テキスト、資料等により教育を行う。 |  |  | 元請職員
|  | グを行う。 | ・各人の健康状態の確認 |  |  | ・作業中の体調不良によりケガをする | △ | △ | 3 | ・体調が悪いものは就業しない。 |  |  | 全員
・作業内容の把握
・作業方法、時間の確認
|  |  | ・統一合図、連絡方法の確認 |  |  | ・複数の合図により挟まれる | △ | × | 4 | ・合図者を選任し明示。合図は統一合図とする。 |  |  | 合図者
|  |  | ・作業手順、作業方法の確認 |  |  | ・未周知による不安全行動によりケガ | △ | △ | 3 | ・作業手順、作業計画の確認と周知。 |  |  | 全員
|  |  | ・正しい服装、保護具の着用の確認 |  |  | をする
・有資格者の確認、資格証の携帯確認
・気象予報の確認
・作業中止基準の確認
| 2 | 作業区域及び周 | ・作業区域の把握
|  | 辺の調査、確認 | ・埋設物、支障物の確認
| 3 | 危険予知活動 | 全員参加
| 4 | 始業前点検・整備 | ・適正機械の選定（機種、台数の適正配置）
|  |  | ・持込み機械・工具の点検 |  |  | ・機械類の整備不良により、誤作動す | ○ | × | 3 | ・始業前点検を実施し、動作不具合等がある場合は |  |  | ＯＰ
[6 empty] | る |  |  |  | 使用中止。
|  |  | ・機械の始業前点検を実施、点検表に記録 |  |  | ・点検時躓いて転倒する | △ | △ | 3 | ・足元を確認し点検を実施する。 |  |  | ＯＰ
（異常時は直ちに整備・修理又は交換）
| 5 | 作業箇所の準備 | ・関係者以外の立入り禁止措置 |  |  | ・第三者の接触事故 | ○ | × | 3 | ・作業箇所をカラーコーン等で明示する。 |  |  | 誘導者
|  |  | ・障害物、電線等への接触防止 | [6 empty] | ・架空線等の有無を事前に確認する。 |  |  | OP
| 6 | 機械を移動する | ・移動の際は誘導者の指示で移動する。 |  |  | ・誘導合図の不十分により、作業員と | ○ | × | 3 | ・車体より２ｍ以上、後退時は５～１０ｍ以上離れて |  |  | 誘導者
[6 empty] | 重機が接触する |  |  |  | 誘導する。合図の徹底。 |  |  | OP
本作業 | 1 | 管理用定規 | ・層状敷均し･転圧管理用定規を設置する |  |  | ・手元が狂いハンマー等で手･指を打つ | ○ | △ | 2 | ・手元、足元を確認する。 |  |  | 作業員
| 2 | 土砂振込 | ・運搬土砂をダンプトラックから荷卸しする｡ |  |  | ・ダンプトラックとバックホウ及び作業員が | ○ | × | 2 | ・ダンプトラックの停止位置･停止合図の確認 |  |  | OP
|  |  | ･土砂を盛土箇所にバックホウにて振込む |  |  | 接触する |  |  |  | ・OPの死角への立入禁止、作業員の位置確認。 |  |  | OP
|  |  | ・管理用定規周辺は人力･スコップにて土砂 |  |  | ・作業員とバックホウが接触する | ○ | × | 3 | ・OPの死角への立入禁止、作業員の位置確認。 |  |  | 作業員･OP
を振込む。
| 3 | 土砂敷均し | ・盛土土砂をブルドーザーにより層状に敷き |  |  | ・バックホウとブルドーザーが接触する | ○ | △ | 2 | ・OP同志､互いに作業位置を確認･合図をする。 |  |  | OP
均す
|  |  | ・管理用定規周辺は人力・スコップにて敷均 |  |  | ・作業員とブルドーザーが接触する | ○ | × | 3 | ・OPの死角への立入禁止、作業員の位置確認。 |  |  | 作業員･OP
しを行う。
| 4 | 盛土転圧 | ・敷均し後、振動ローラーにて転圧する。 |  |  | ・振動ローラーとブルドーザーが接触する | ○ | △ | 2 | ・OP同志､互いに作業位置を確認･合図をする。 |  |  | ＯＰ
|  |  | ・管理用定規周辺はランマ―･振動プレート |  |  | ・作業員とブルドーザーが接触する | ○ | × | 3 | ・OPの死角への立入禁止、作業員の位置確認。 |  |  | 作業員･OP
|  |  | にて転圧を行う。 |  |  | ・作業員と振動ローラーが接触する | ○ | × | 3 | ・OPの死角への立入禁止、作業員の位置確認。 |  |  | 作業員･OP
（２～４盛土完了まで繰り返し作業）
作業 区分 |  | 作業手順 | 作業の急所（注意事項・作業要領等） |  |  | 危険有害要因 | 危険度の評価 |  |  | 具体的な安全対策 |  |  | 誰が
| № | [5 empty] | 可能性 | 重大性 | 優先度
後片付け | 1 | 機械を移動する | ・移動の際は誘導者の指示で移動する。 |  |  | ・誘導合図の不十分により、作業員が | ○ | × | 3 | ・車体より２ｍ以上、後退時は５～１０ｍ以上離れて |  |  | 誘導者
|  |  | ・作業装置を降ろしロックする。 |  |  | 重機に接触する |  |  |  | 誘導する。合図の徹底。 |  |  | OP
|  |  | ・カギを外し施錠する。 |  |  | ・重機キャタ上で転倒する | ○ | △ | 2 | ・踏出し位置の付着土砂等確認･足元注意 |  |  | OP
| 2 | 工具類の片付け | ・工具の状態を確認し、所定の場所に保管 | [9 empty] | 全員
する。
|  |  | ・機械の終業時点検を行う。 | [9 empty] | ＯＰ
|  |  | ・現場ゲート、バリケードを確認する。 | [9 empty] | 職長
|  |  | ・整理整頓をする。 | [9 empty] | 全員
| 3 | 作業終了の確認 | ・整理整頓を確認し、作業を終了し、責任者 | [9 empty] | 職長
に作業終了を報告する。